关于优化我市供水供电燃气排水通信

有线电视等市政公用基础设施报装

接入服务工作方案

为深入推进优化营商环境改革，根据《江门市工程建设项目审批制度改革实施方案》（江府〔2019〕23号）、《广东省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室印发关于进一步优化供水供电燃气排水通信有线广播电视等市政公用基础设施报装接入服务意见的通知》（粤建改办〔2019〕29号）的工作部署，现就优化我市水电气等市政公用基础设施报装接入服务制定本工作方案。

一、工作目标

（一）调整工程建设项目（新建、改建、扩建房屋建筑及城市基础设施工程）涉及的供水、供电、供气、排水、通信、有线电视等市政公用基础设施报装时序（以下称市政公用设施报装），规范报装流程，压缩办理时限，降低报装接入成本，进一步提高市政公用设施报装接入效率和服务水平。2019年12月底前，统一全市市政公用设施报装接入办理流程和办理时限；2019年12月15日前，市直及蓬江区、江海区、新会区的市政公用设施报装接入服务实施“一窗受理”“一网通办”；2019年12月31日前，台山市、开平市、鹤山市、恩平市的市政公用设施报装接入服务实施“一窗受理”“一网通办”。

（二）大力推行居民市政公用设施报装业务“网上办、就近办、马上办、一次办”，2020年上半年，市民报装业务“四办”办理率达100%。

二、针对工程建设项目优化报装接入服务的工作措施

（一）调整报装时序。将市政公用设施报装手续提前到开工前办理，在项目工程施工阶段按照国家有关规范要求同步完成相关设施建设，竣工验收通过后直接办理接入事宜。不得将工程规划许可、施工许可作为市政公用设施报装前置程序。（完成时间：2019年12月底前。责任单位：市工业和信息化局、市文化广电旅游体育局、市城市管理和综合执法局、市供电局、市通建办、各市（区）政府、各级市政公用服务单位）

（二）压缩办理时间。根据各类市政公用基础设施的特点，区分水表口径、接气压力、接电容量、排水水质和水量、通信容量、有线广播电视容量以及是否涉及外线工程施工、行政审批等情况，进一步压缩办理时间。

1．供水。一是涉及外线工程施工的供水报装接入，优化为受理申请、方案答复、竣工验收（含装表通水）三个环节。其中，受理申请、方案答复两个环节不超过5个工作日，竣工验收（含装表通水）不超过2个工作日，总时限不超过7个工作日（不含外线工程时间）。二是不涉及外线工程施工的供水报装接入，优化为受理申请、装表通水两个环节，办理时限不超过3个工作日。（完成时间：2019年12月底前。责任单位：市城市管理和综合执法局、各市（区）政府、各级供水服务单位）

2．供电。一是高压（20千伏、10千伏）用电报装流程优化为用电申请、供电方案答复、竣工检验（含装表接电）三个环节；办理高压单、双电源客户报装争取分别不超过15和20个工作日（不含外线工程施工），高压客户电力接入平均时间不超过40个工作日（含外线工程施工，不含政府审批及客户内部工程施工时间），有签订协议约定送电时间的除外。二是低压（380伏、220伏）用电报装流程优化为用电申请、现场勘查（含装表接电）两个环节；全市办理低压非居民客户报装（不含外线工程施工）不超过3个工作日。(完成时间：2019年12月底前。责任单位：市供电局、各市（区）政府）

3．燃气。燃气报装接入优化为用气申报、验收通气两个环节。一是涉及外线工程施工的燃气报装接入，用气申报不超过4个工作日，验收通气不超过6个工作日，总时限不超过10个工作日（不含外线工程时间）。二是不涉及外线工程施工的燃气报装接入，用气申报不超过2个工作日，验收通气不超过2个工作日，总时限不超过4个工作日。（完成时间：2019年12月底前。责任单位：市城市管理和综合执法局、各市（区）政府、各级管道燃气服务单位）

4．排水。排水许可核发事项依法予以受理的，受理机构对申请材料进行审查，对项目进行现场勘察。若申请材料或排水污水处理设施不符合要求的，受理机构在3个工作日内向申请人提出补充意见，申请人应按要求补充资料或完善。申请材料和排水污水处理设施符合要求的，承诺5个工作日内予以发证；对不符合条件的，要求其整改，整改验收合格后，5个工作日内予以发证。（责任单位：市城市管理和综合执法局、各市（区）政府）

5．通信。一是涉及外线施工（附近无通信管网）的通信报装接入，办理红线内方案审核、网络接入方案设计环节不超过5个工作日，完成工程施工、竣工验收和通网等环节办理时限为10个工作日（不含外线工程审批时间），总时限不超过15个工作日。二是不涉及外线施工（附近有通信管网）的通信报装接入，报装申报不超过2个工作日，安装网络接入不超过3个工作日，总时限不超过5个工作日。（完成时间：2019年12月底前。责任单位：市工业和信息化局、市通建办、各市（区）政府、各通信运营商）

6．有线电视。一是涉及外线或分配网工程施工的有线电视报装接入，受理报装申请、组织现场勘查、有线广播电视网络接入方案设计环节不超过15个工作日（不含外线工程和分配网工程时间），竣工验收后开通信号不超过3个工作日，总时限不超过18个工作日。二是不涉及外线及分配网工程施工的有线电视报装接入，报装申报不超过2个工作日，安装通信号不超过3个工作日，总时限不超过5个工作日。（完成时间：2019年12月底前。责任单位：市文化广电旅游体育局、各市（区）政府、广东广电网络有限公司江门分公司）

（三）降低报装接入成本

1．供水报装接入。供水报装、组织现场勘查、内部给水方案审核、外线接入方案答复等办理环节实行“零收费”，除按实收取市政接水点至建设项目用地红线之间的管道及附属设施、设备建设的安装工程费、道路修复费等“工料费”，不得以“增容费”“调节费”等巧立名目收取任何其他费用。（责任单位：市城市管理和综合执法局、各市（区）政府、各级供水服务单位）

2．供电报装接入。在保证安全运行的前提下，将客户的电力负荷就近接入。一是对于低压永久接电项目，装见容量为200千伏安及以下的工、商业客户，除另有规定外，表箱及以上电力外线工程由供电企业投资建设，实现客户电力外线“零投资”。二是对于高压永久供电报装客户，除另有规定外，供电企业的电力外线工程投资界面延伸至客户规划红线。（责任单位：市供电局、各市（区）政府）

3．燃气报装接入。在保证供气安全的前提下，燃气报装项目气源接驳采取就近接入，建设项目用地红线范围外的市政燃气管道及设施由燃气企业全额投资，建设用地红线范围内燃气管道设施，建设单位可自行委托有资质的单位开展设计、审图、监理、施工及检测，燃气企业应主动参与设计图纸、竣工验收，建设单位也可委托燃气企业组织燃气工程建设。验收通气实行“零收费”。（责任单位：市城市管理和综合执法局、各市（区）政府、各级管道燃气服务单位）

4．排水接驳。办理接入城市公共排水管网许可实行“零收费”，用户管网接入城市公共排水管网需按照申领排水许可有关程序办理接驳手续，需实施接驳工程项目的，所需费用由用户负责。（责任单位：市城市管理和综合执法局、各市（区）政府）

5．通信报装接入。通信报装办理实行“零收费”，接入公用通信网络所需的建设项目用地红线外通信管道、线缆及相应配套设施由通信企业全额投资。（责任单位：市工业和信息化局、市通建办、各市（区）政府、各通信运营商）

6．有线电视报装接入。新建、改建工程建设项目的有线电视网络专用配套设施由有线广播电视企业负责建设实施，除新报装按实收取工程配套费外，对于后续的广播电视机房、干线网、分配网、楼放、光机等有线广播电视设施的升级改造实行“零收费”。（责任单位：市文化广电旅游体育局、各市（区）政府、广东广电网络有限公司江门分公司）

（四）改革报装服务模式

1．实行“一窗受理”“一网通办”。将供水供电燃气有线电视报装接入及光纤到户验收等业务纳入各级工程建设项目审批综合服务窗口受理，并纳入工程建设项目审批管理平台（下称审批平台）管理，实行对市政公用服务行为的全过程监管。（完成时间：市直及蓬江区、江海区、新会区12月15日前；台山、开平、鹤山、恩平12月31日前。责任单位：市行政服务中心、市工业和信息化局、市文化广电旅游体育局、市城市管理和综合执法局、市政务服务数据管理局、市供电局、市通建办、各市（区）政府、各级市政公用服务单位）

2．实行“一张表单”整合申请材料。整合市政公用设施报装业务和其他行政审批业务的申请表单，共享复用审批平台里已有的申请材料和审批结果文件。（完成时间：12月15日前。责任单位：市政务服务数据管理局、市工业和信息化局、市文化广电旅游体育局、市城市管理和综合执法局、市通建办、各市（区）政府、各级市政公用服务单位）

三、针对居民报装接入服务的工作措施

（一）实施综窗受理。将水电气过户报装业务纳入不动产集成服务的综合窗口受理，规范编制水电气报装与不动产登记申办“一张表单”，实施不动产交易登记与水电气报装“一站式”服务。（完成时间：2019年12月底前。责任单位：市行政服务中心、市供电局、江门华润燃气公司、江门融浩水业公司）

（二）提高电子证照在报装业务中的应用。在过户报装业务中调用已签发的电子证照（包括身份证、户口本、房屋产权电子证明），减少居民重复提交证照资料。（完成时间：2019年12月底前。责任单位：市政务服务数据管理局、各市（区）政府、各级市政公用服务单位）

（三）提供更多业务办理渠道。落实“网上办、就近办、马上办、一次办”要求，依托“数字广东”改革建设成果和“政务云”大数据资源，推动水电气等市政公用设施报装进入广东政务服务网、“粤省事”等网络办理平台,为居民提供线上线下办理渠道。（完成时间：2020年6月底。责任单位：市政务服务数据管理局、市工业和信息化局、市文化广电旅游体育局、市城市管理和综合执法局、市通建办、各市（区）政府、各市政公用服务单位）

四、工作要求

（一）强化改革意识。各责任单位要进一步提高政治站位，充分认识优化水电气等市政公用基础设施报装接入服务工作对改善我市营商环境的重要作用，将其作为增强“四个意识”、落实“两个维护”的重要内容，与开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动结合起来，确保按时间进度完成各项改革任务。

（二）强化改革协同。根据《广东省工程建设项目审批“一窗受理”工作规程》要求，下一步视工作实际，如需市政公用服务单位派业务骨干进驻综合窗口的，市政公用服务单位应予以积极配合。

（三）开展事项梳理。市文化广电旅游体育局、市城市管理和综合执法局、市供电局、市通建办牵头制定报装接入业务办事指南、各报装业务情形的受理标准，于12月25日前将办事指南、受理标准提供给市行政服务中心，并完成办事指南在广东政务服务网上的录入工作。

（四）加强业务培训。各行业主管部门要牵头组织集中培训，强化有关单位领导、工作人员的改革意识，提高业务能力，确保实现各项报装业务在全市各地无差别化办理。各市政公用服务单位在12月30日前对综合服务窗口人员开展业务培训，帮助综窗人员尽快熟悉各项业务的办理。

（五）做好宣传推广。各级市政公用服务单位要利用网站、移动服务平台、网络媒体、营业网点等渠道，广泛开展政策宣传解读，增进企业、公众对改革措施的认同感和参与度。

附件：优化我市供水供电燃气排水通信有线电视等市政公用

基础设施报装接入服务工作清单