附件3

江门市知识产权快速维权中心2025年江门市数据知识产权推广服务项目合同（模板）

**甲方**： 江门市知识产权快速维权中心

地址： 江门市蓬江区东华二路7号

联系人：

电话：

**乙方**：

地址：

联系人：

电话：

甲、乙双方根据“江门市知识产权快速维权中心2025年江门市数据知识产权推广服务项目”（项目编号：2025003）（以下简称项目）的采购公告、项目采购结果公告的要求，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

**第一条 项目内容**

1、走访不少于80家企业

（1）了解企业数据知识产权的现状，包括数据生产、存储、使用、管理等情况；了解企业在数据知识产权保护和运用方面的需求和困难。

（2）提供数据知识产权相关的咨询服务；指导企业如何识别和培育数据知识产权；帮助企业排查专利数据信息，梳理数据资产，并指出可能形成数据知识产权的数据资源。

（3）根据上述内容，最终形成《数据知识产权分析报告》。

2、建立目标企业名录库和推动登记

（1）建立名录库：根据走访结果，筛选出在数据创新方面有潜力的企业，建立名录库，目标200家。

（2）推动登记：为名录库中的企业提供一对一指导，包括登记前的数据资产梳理、登记材料准备辅导、登记流程指导等，目标登记100件。

3、探索交易运用新模式

（1）与金融机构、银行等合作：与2家银行沟通对接，共同研究数据知识产权的价值评估方法；设计质押融资、许可转让等金融产品。

（2）整理不少于1个典型案例：整理省内数据知识产权典型案例，在官网、微信公众号等平台发布。

4、组织不少于2场数据知识产权转化对接培训

（1）培训内容：具体讲解数据知识产权质押融资的条件、流程、成功案例；如何与金融机构对接等。

（2）参与对象：企业财务人员、知识产权负责人、高层管理人员等。

5、开展不少于6场数据知识产权业务培训宣讲

（1）分区域、分产业：根据江门市各区县的产业特色，分别组织培训，每场培训不少于30人，例如针对制造业、服务业等不同行业特点进行针对性讲解。

（2）数据知识产权登记的具体操作步骤、注意事项；企业如何建立内部数据知识产权管理制度。

6、线上平台发布信息

（1）发布内容：发布不少于5篇数据知识产权宣传稿，主要内容包括：数据知识产权的基本概念、重要性；登记流程详解；常见问题解答；政策解读；成功案例分享等。

（2）平台选择：中国知识产权报或广东科技报（知识产权专版）纸质等媒体，以及南方+、江门市知识产权公共服务平台、微信公众号等省市级相关媒体平台等。

**第二条 合同期限**

从合同签订之日起至2025年12月10日。

**第三条 项目预算及支付方式**

1. 乙方向甲方提供服务可获得的项目技术服务总费用（即项目总费用、含税价）为人民币拾玖万元（￥190000.00元）。
2. 付款时间、方式。

1.支付方式：分 2 期支付。

（1）第一期：本合同签订生效后，甲方收到乙方开具的等额有效普通发票之日起30个工作日内向乙方支付项目总费用的 %，即人民币 ；

（2）第二期：本项目经甲方验收合格后，甲方自收到乙方开具的相对应金额发票之日起30个工作日内向乙方支付项目总费用的 %，即人民币 。

2.因甲方使用的是财政资金，因此前款规定的甲方付款时间为甲方向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在前款规定的时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付，乙方对此没有异议。如因财政资金的下达、拨付问题导致付款延迟的，不视为甲方违约，乙方不能据此追究甲方逾期付款的违约责任。

1. 乙方账户信息如下：

开户名：

开户行：

账 号：

1. 甲方开票信息如下：

单位名称：江门市知识产权快速维权中心

统一信用代码：12440700MB2D97573G

**第四条 验收方式**

1. 本项目结束之日起 15 个工作日内，乙方应按采购公告、本合同约定及甲方要求提交项目相关的文件、资料等成果性资料给甲方进行验收，甲方在收到乙方提交的上述成果性资料之日起 20 个工作日内完成验收工作；但因乙方自身原因导致甲方无法在上述期限内完成验收的，由此产生的费用、损失由乙方自行承担。
2. 验收标准：由甲方依据国家、省、市制定的法律法规政策、行业规范或标准以及采购公告、本合同约定的技术、服务标准进行验收。
3. 经甲方验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内采取弥补措施并再次提交给甲方验收；验收合格后由甲方和乙方共同签字确认。若经甲方验收未通过的，且甲方已经支付项目费用的，甲方有权扣减掉“甲方认为乙方提供符合要求的服务费用”后要求乙方将已收取款项剩余部分金额退回给甲方，以上金额不包含乙方已经开具发票所产生的税费，乙方无权在应退回金额中扣除税费。

**第五条 甲方的权利和义务**

1. 项目实施期间，甲方有权向乙方提出建议或具体变更的要求，乙方应当按照甲方的要求执行。
2. 根据甲、乙双方确定的项目计划，甲方有权督促乙方的实施情况，了解工作进度及开展情况。
3. 甲方按本合同约定向乙方支付项目费用。

**第六条 乙方的权利和义务**

1. 乙方应当根据采购公告、甲方的要求做出工作实施方案，经甲方审定后，乙方应根据甲方审定后的工作方案按时按质完成项目服务内容。
2. 乙方必须对本项目实施过程中接触的所有企业和甲方的信息及资料（包括但不限于文件、图片、数据（含电子数据）、影音影像等）积极采取全面保密措施。乙方不得将上述保密内容提供给第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途，即使向与履行本合同有关的人员提供，乙方也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。如因乙方原因泄密，甲方有权要求乙方承担违约责任（包括但不限于律师费、诉讼费、赔偿款、调查费、差旅费等）。前述信息资料均属于永久保密期限范围，均对乙方有约束力，不因合同的变更、解除、终止而终止；
3. 乙方有权要求甲方按照本合同约定支付相应款项。

**第七条 知识产权归属**

1. 乙方根据本合同向甲方提供的资料及其所包含的图形、图片、文字等素材以及因本合同产生的作品（包括但不限于任何图案、图像、文字等），其知识产权和其他权益均归甲方所有，未经甲方事先书面许可乙方不得为本合同之外的任何目的、以任何形式自行使用或擅自许可任何第三方使用。
2. 乙方应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担（包括但不限于律师费、诉讼费、赔偿款、调查费、差旅费等）。

**第八条 不可抗力**

1. 甲、乙双方任何一方由于不可抗力原因（指任何不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、爆炸、火灾、水灾、战争、暴动、暴乱和流行病以及行政措施和命令）不能履行合同时，应及时通报另一方不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给各方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2. 受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。
3. 一旦不可抗力已经停止，受影响的一方应及时通知另一方，且应恢复履行本合同项下的义务。但如不可抗力事件持续超过30天，另一方有权终止合同，双方在不可抗力影响的范围内均无须承担任何法律责任（清付应缴未缴的款项的责任除外）。

**第九条 违约责任**

1. 甲方的违约责任：

甲方未按本合同约定向乙方支付款项的，乙方有权要求甲方按照逾期支付款项的日万分之一向乙方支付违约金，但因乙方自身原因造成的除外。

1. 乙方的违约责任：

1.乙方未按照合同约定及时提交项目成果性文件或逾期完成项目工作的，从逾期之日起，甲方有权要求乙方按本项目技术服务总费用的日千分之一向甲方支付违约金直到乙方提交或者完成之日止。

2.乙方发生以下情况的，甲方有权单方解除本合同、另行委托第三方提供服务或协助乙方，因此产生的费用由乙方全部承担，解除的通知自到达乙方之日起即生效，另外甲方也有权要求乙方支付本项目总费用20％的违约金给甲方：

（1）乙方逾期提交项目成果性文件或者逾期完成项目工作超过15日以上的；

（2）乙方因自身原因不能提供服务（不包括本条第1点的情形）或提供的服务质量不符合本合同约定以及相关法律法规规定的，甲方有权拒收；

（3）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部工作转让给第三人负责。

3.若经甲方验收未通过的，且甲方已经支付项目费用的，甲方有权扣减掉“甲方认为乙方提供符合要求的服务费用”后要求乙方将已收取款项剩余部分金额退回给甲方，以上金额不包含乙方已经开具发票所产生的税费，乙方无权在应退回金额中扣除税费。另外甲方也有权要求乙方支付本项目总费用20％的违约金给甲方。

**第十条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不能的，可以解除本合同：**

1. 发生不可抗力。
2. 因一方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行。
3. 出现法律法规或国家政策规定等特定情形导致合同不能继续履行。

**第十一条 争议的解决办法**

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，合同双方任意一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼处理。

**第十二条 其他**

1. 合同如有未尽事宜，可以经甲、乙双方另行协商形成书面补充合同，书面补充合同经双方签字、盖章后生效。
2. 甲、乙双方在本合同项下的地址和联系方式为文件有效的送达地址，对方的文件、司法机关的文件以及合同解除的通知一经到达或退回即视为送达；一方如有变更，应在变更前3日内书面通知对方，否则，视为未变更。
3. 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，具有同等法律效力；自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
4. 以下为本合同附件，与本合同具有同等效力：
5. 江门市知识产权快速维权中心2025年江门市数据知识产权推广服务项目采购公告；
6. 江门市知识产权快速维权中心相关项目采购结果公告；

（以下无正文）

**甲方**：江门市知识产权快速维权中心

（盖章）

负责人或授权委托人：（签字）

年 月 日

**乙方**：

（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

年 月 日