## 汇总表
广东省2018年重点建设项目进度月报表（12月份）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 到2017年底累计完成投资 | 2018年投资计划 |  |  | 责任单位 | 项目单位 | 2018年累计完成投资 | 2018年投资完成率 | 备注
[6 empty] | 小计 | 主要建设内容 | 新增生产 能力
| 合计： 7项 |  |  | 4698952 | 1817197 | 345600 |  |  |  |  | 484153 | 140.1%
1 | 江门珠西综合交通枢纽江门站 | 建设高铁、城际、城市轨道交通综合交通枢纽，总建筑面积17万平方米 | 2017-2020 | 400000 | 80000 | 100000 | 土建及配套设施 |  | 新会区政府、市发展改革局 | 珠西枢纽公司 | 123868 | 123.9% | 基础设施
2 | 广佛江快速通道江门段（新会部分） | 快速公路123公里。 | 2011-2019 | 2360000 | 950000 | 155000 | 路基、路面、桥涵建设 |  | 新会区政府 | 江门市滨江建设投资管理有限公司、江门市新会区公路发展有限公司 | 226739 | 146.3% | 基础设施
3 | 粤电新会发电厂天然气热电联产项目 | 装机2×432MW | 2015-2019 | 306952 | 176746 | 40000 | 土建，设备购置安装 |  | 新会区政府 | 广东粤电新会发电有限公司 | 57196 | 143% | 基础设施
4 | 江门新会双水发电厂“上大压小”热电联产项目 | 燃煤发电机组1×60万千瓦 | 2017-2021 | 270000 | 72500 | 10000 | 土建，设备购置安装 |  | 新会区政府 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 21000 | 210% | 基础设施
5 | 江门新会站TOD项目 | 土地一级开发996亩。 | 2015-2019 | 62000 | 12951 | 600 | 土地一级开发 |  | 新会区政府 | 省铁路建设投资集团有限公司 | 600 | 100% | 基础设施
6 | 江门广东轨道交通产业园 | 建设组装系统、涂装系统、车体系统、调试系统、厂区工程等，年制造城际动车组400辆，年城际动车组三级修65列，四、五级修各35列。 | 2010-2020 | 1100000 | 515000 | 20000 | 建设园区基础设施 |  | 新会区政府 | 新会区政府 | 20000 | 100% | 产业工程
7 | 华津集团精密金属连接件生产线扩建项目 | 总建筑面积14.27万平方米，年产金属连接件60万吨 | 2017-2020 | 200000 | 10000 | 20000 | 建设厂房及基础设施 |  | 新会区政府 | 华津集团 | 34750 | 173.8% | 产业工程

## 粤电新会发电厂天然气热电联产项目
附件2
广东省2018年重点建设项目进度月报表
填表单位（盖章）: 新会区崖门镇政府 |  |  |  | 报表负责人： |  | 填表人： | 何秀琼 | 填表日期:2018年12月25日
项目名称 |  | 建设规模 |  | 总投资 （万元） | 至上年底累计完成投资 （万元） | 2018年度计划投资 （万元） | 2018年累计完成投资 （万元） | 2018年累计资金到位 （万元） | 开工日期或计划开工日期 | 计划竣工日期
粤电新会发电厂天然气热电联产项目 |  | 装机2×39万千瓦级 |  | 308919 | 176746 | 40000 | 57196 | 77249 | 2016年3月18日
资金情况 |  | 合计 | 中央财政资金 | 省财政资金 | 市财政资金 | 县财政资金 | 企业自有资金 | 外商投资 | 银行贷款 | 其他资金
本年投资计划（万元） |  | 40000 |  |  |  |  | 40000
1-12月完成投资（万元） |  | 57196 |  |  |  |  | 57196
1-12月资金到位（万元） |  | 77249 |  |  |  |  | 77249
前期工作进度 | 审批完成情况（注明审批时间、审批文号） |  |  | 工程形象进度：已投产。
1、可行性研究报告（项目建议书） | 粤发改能电函【2013】2833号
2、规划选址 | 新会崖门甜水
3、用地预审 | 完成（2005.5.9）
4、环境影响评价 | 粤环审【2012】588号
5、初步设计 |  |  |  | 存在的主要问题：
6、招标投标情况 | 主机招标、余热锅炉招标已经完成
7、征地拆迁 | 无征地拆迁
8、其他前期工作
9、用地审批
联系地址：广东省江门市新会区崖门镇崖西甜水村 |  |  |  | 联系电话：6434663
说明：1、如文字填不下，请另附页。
2、红色字体部分为必填项。

## 江门珠西综合交通枢纽江门站
附件2
广东省2018年重点建设项目进度月报表
填表单位（盖章）: 新会区江门站建设管理局 |  |  |  | 报表负责人：钟栩斌 |  | 填表人： | 李锡亨 | 填表日期: 2018年12月25日
项目名称 |  | 建设规模 |  | 总投资 （万元） | 至上年底累计完成投资 （万元） | 2018年度计划投资 （万元） | 2018年累计完成投资 （万元） | 2018年累计资金到位 （万元） | 开工日期或计划开工日期 | 计划竣工日期
珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程 |  | 总建筑面积约17万平方米 |  | 278700 | 80000 | 100000 | 123868 | 123868 | 2017年 | 2020年
资金情况 |  | 合计 | 中央财政资金 | 省财政资金 | 市财政资金 | 县财政资金 | 企业自有资金 | 外商投资 | 银行贷款 | 其他资金
本年投资计划（万元） |  | 100000 | 2013 |  |  |  | 97987
1 -12月完成投资（万元） |  | 123868 |  |  |  |  | 123868
1-12月资金到位（万元） |  | 123868 |  |  |  |  | 123868
前期工作进度（完成了的审批手续必须填写 | 审批完成情况（注明审批时间、审批文号） |  |  | 工程形象进度：主体工程： 综合物流通道、场坪土石方、涵洞附属、5T设备用房、电梯井架及玻璃幕墙、外电源引入及四电过渡工程委托施工工程全部完成；土石方工程开挖部分完成98%，累计完成98%；桩基工程完成78%，累计完成78%；防水工程完成30%，累计完成30%；钢结构工程完成20%，累计完成20%；主体结构工程高架站基础部分完成50%，累计完成50%；底板及竖向结构完成50%，侧式站房基础工程全部完成，中间区域竖向结构完成至顶板标高，左右区域完成50%至顶板标高；基坑支护部分全部完成；站台雨棚基础工程完成50%，累计完成50%；上部竖向结构完成50%。 配套工程：一是江门大道1.4公里下穿隧道部分。截至2018年10月29日，江门大道基础钻孔桩、基坑支护结构已完工，基坑土方开挖工作已于10月8日完成，主体结构正在紧张施工；江门大道辅道地基处理工程完成约60%。二是预留地铁和南北停车场基坑围护结构已基本完成，基础桩已完成，现正进行支撑施工和土方开挖。三是集疏运匝道桥桩基础施工有序进行中，场站地基处理及其它房屋构筑物施工已启动。
1、可行性研究报告（项目建议书） | 可行性研究报告批复-江发改交能〔2017〕0319号 项目建议书的批复-江发改交能〔2016〕1064号
2、规划选址 | 江规新复〔2017〕169号
3、用地预审 | 江国土资（规保）字 〔2017〕226号 江国土资（规保）函字 〔2017〕240号
4、环境影响评价 | 新环审[2018]71号
5、初步设计 | 新建〔2017〕192号 |  |  | 存在的主要问题（上月报了问题的，本月填报需填写问题是否解决）：
6、招标投标情况 | 江发改交能〔2016〕1103号
7、征地拆迁 | 已完成
8、其他前期工作
9、用地审批
项目地址：江门市新会区会城街道 |  |  |  | 联系电话：18814182972
说明：1、如文字填不下，请另附页。
2、红色字体部分为必填项。

## 广佛江快速通道江门段（新会部分）（五邑路至三江段）
附件2
广东省2018年重点建设项目进度月报表
填表单位（盖章）: 新会区交通运输局 |  |  |  | 报表负责人：刘健荣 |  | 填表人： | 林瑞玲 | 填表日期:2018年12月25号
项目名称 |  | 建设规模 |  | 总投资 （万元） | 至上年底累计完成投资 （万元） | 2018年度计划投资 （万元） | 2018年累计完成投资 （万元） | 2018年累计资金到位 （万元） | 开工日期或计划开工日期 | 计划竣工日期
广佛江快速通道江门段（新会部分）（五邑路至三江段） |  | 15.6公里快速路，主道8车道，辅道4车道。 |  | 526000 | 326377 | 60000 | 82862 | 82862 | 2015-03-01 | 2018-12-01
资金到位情况 |  | 合计 | 中央财政资金 | 省财政资金 | 市财政资金 | 县财政资金 | 企业自有资金 | 外商投资 | 银行贷款 | 其它资金
本年投资计划（万元） |  | 60000 |  |  |  | 60000
1-12月累计完成投资（万元） |  | 82862 |  |  |  | 82862
1-12月资金到位（万元） |  | 82862 |  |  |  | 82862
前期工作进度 | 审批完成情况（注明文号） |  |  | 工程形象进度： 江门大道五邑路至三江段工程已基本完工并达到通车条件，正在完善沿线附属设施及相关工程扫尾工作。
1、规划选址 | 选字第440000201100177号、选字第44070520123100号
2、用地预审 | 粤国土资（预）函[2012]11号
3、环境影响评价 | 江环审[2011]121号、江环审[2013]100号
4、立项批复 | 粤发改交通[2012]524号、江发改投资[2014]965号
5、初步设计 | 粤交基[2013]1410号、江建[2015]47号 |  |  | 存在的主要问题:
6、招标投标情况 | 已完成施工、监理招标
7、征地拆迁 | 已完成99.6%
8、其他前期工作
联系地址：江门市新会区三和大道南13号 |  |  |  | 联系电话：0750-6396288
说明：1. 本报表由各项目责任单位发至其所协办的重点项目建设单位填写。
说明：如文字填不下，请另附页。

## 表式
附件2
广东省2019年重点建设项目进度月报表
填表单位（盖章）: |  |  |  | 报表负责人： |  | 填表人： |  |  | 填表日期：
项目名称 |  |  | 建设规模 |  |  | 总投资 （万元） | 至上年底累计完成投资 （万元） | 本年度累计完成投资 （万元） | 开工日期或计划开工日期 | 计划竣工日期
资金到位情况 |  | 合计 | 中央财政资金 | 省财政资金 | 市财政资金 | 县财政资金 | 企业自有资金 | 外商投资 | 银行贷款 | 其它资金
本年投资计划（万元）
1- 月资金到位（万元）
前期工作进度 | 审批完成情况（注明文号） |  |  | 工程形象进度：
1、规划选址
2、用地预审
3、环境影响评价
4、立项批复
5、初步设计 |  |  |  | 存在的主要问题:
6、招标投标情况
7、征地拆迁
8、其他前期工作
联系地址： |  |  |  | 联系电话：
说明：1. 本报表由各项目责任单位发至其所协办的重点项目建设单位填写。
说明：1、如文字填不下，请另附页。
2、联系电话：020—83133104，传真：020—83133194、83133014，邮箱：jw_gdzdxm@gd.gov.cn。