## Sheet1 (hidden)
广东省2019年重点建设项目计划表
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年投资计划 |  |  | 项目单位 | 项目所在地 | 项目类型 | 备注
[6 empty] | 小计 | 主要建设内容 | 新增生产 能力
| 合计(共0项) |  |  | 0 | 0 | 0

## 江门正式
广东省2019年重点建设项目计划（江门市部分）
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年投资计划 |  | 项目单位 | 责任单位
[6 empty] | 小计 | 主要建设内容
| 合计(共56项) |  |  | 29131691.41 | 13114924.96 | 2170325
| 省直属单位填报项目（共8项） |  |  | 7868168 | 1260991 | 782425
1 | 高明至恩平高速公路江门段 | 高速公路33.7公里 | 2015-2019 | 278243 | 238208 | 40035 | 路面、交安及机电工程等 | 广东高恩高速公路有限公司 | 市交通运输局
2 | 中山至开平高速公路江门段 | 高速公路85.6公里 | 2015-2020 | 1227849 | 410000 | 300000 | 路基、桥涵建设 | 中电建（广东）中开高速公路有限公司 | 市交通运输局
3 | 中山至阳春高速公路开平至阳春段江门段 | 高速公路40.8公里 | 2016-2020 | 654500 | 180650 | 100000 | 征地拆迁，路基、桥涵、隧道建设 | 中交广东开春高速公路有限公司 | 市交通运输局
4 | 广东省三堡至水口公路改扩建工程 | 高速公路改扩建33.4公里 | 2017-2020 | 321100 | 171158 | 70000 | 桥涵、路面、交安机电、服务区工程 | 广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司 | 市交通运输局
5 | 沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程江门段 | 高速公路改扩建79.6公里 | 2018-2022 | 755263 | 113504 | 157000 | 路基、路面、桥涵、房建工程 | 广东开阳高速公路有限公司 | 市交通运输局
6 | 深茂铁路深圳至江门段（全段） | 铁路116公里 | 2019-2024 | 4160000 |  | 10000 | 土建，路基桥涵建设 | 广铁集团 | 市发展改革局 新会区政府 高新区及江海区政府
7 | 广州南沙港铁路江门段 | 铁路15.7公里 | 2016-2020 | 272080 | 141947 | 73390 | 征地拆迁、路基、桥涵建设 | 广铁集团 | 市发展改革局 蓬江区政府 鹤山市政府
8 | 粤西天然气主干管网阳江-江门干线项目江门段 | 管道工程长约107.52公里 | 2018-2020 | 199133 | 5524 | 32000 | 铺设管道 | 广东省天然气管网有限公司 | 市发展改革局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府
| 江门市填报项目合计(共48项) |  |  | 21263523.41 | 11853933.96 | 1387900
一 | 基础设施工程(共14项) |  |  | 13232147.77 | 10345851.96 | 606600
| 投产项目共2项 |  |  | 9136554 | 9033924 | 211900
1 | 台山核电一期 | 装机容量2×175万千瓦 | 2009-2019 | 9119595 | 9028924 | 200000 | 设备安装调试 | 台山核电合营有限公司 | 台山市政府
2 | 台山工业新城水步污水处理系统首期工程 | 建设污水处理厂，日处理污水1万立方米，建设污水管网24公里 | 2018-2019 | 16959 | 5000 | 11900 | 土建、设备安装 | 台山市清洁能源核电装备产业园有限公司 | 台山市政府
| 续建项目共9项 |  |  | 3487865.77 | 1311927.96 | 365800
1 | 广佛江快速通道新会会城至崖门段工程 | 一级公路43.1公里 | 2014-2021 | 432765.12 | 182120 | 50000 | 路基、路面、桥涵建设 | 江门市新会区公路发展有限公司 | 新会区政府
2 | 广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程 | 快速路29公里 | 2011-2022 | 362843 | 55000 | 50000 | 路基、路面、桥涵建设 | 江门市新会区公路发展有限公司 | 新会区政府
3 | 广佛江快速通道江门段辅道工程新会段 | 公路29.74公里 | 2011-2020 | 356279 | 236656 | 80000 | 路基、路面、桥涵建设 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 新会区政府
4 | 江门珠西综合交通枢纽江门站 | 构建集高铁、城际、城市轨道交通一体化的珠江西岸重要综合交通枢纽，建筑面积17万平方米 | 2017-2020 | 353300 | 205400 | 80000 | 开展主体工程和配套工程建设 | 江门市新会区江门站建设管理局 | 新会区政府
5 | 江门新会站TOD项目 | 土地一级开发996亩 | 2015-2020 | 62000 | 13551 | 10000 | 土地一级开发 | 省铁投集团 | 新会区政府
6 | 江门高新区公共码头(首期) | 首期项目建设6个3000吨级多用途泊位，岸线总长732米 | 2014-2020 | 105000 | 85000 | 15000 | 码头水工结构、堆场建设、设备安装、配套建设 | 江门高新港务发展有限公司 | 高新区及江海区政府
7 | 江门新会双水热电联产扩建项目 | 燃煤发电机组装机容量1×60万千瓦 | 2018-2021 | 270000 | 72500 | 5000 | 土建、设备购置安装 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 新会区政府
8 | 江门大广海湾经济区建设项目 | 建设香港惰性拆建物料台山处置工程（广海湾填海工程）、台山至开平快速路及龙山支线工程、国道G240线新会会城至牛湾段改建工程、国道G240台山大江至那金段改扩建工程、国道G240线台山那金至广海段改扩建工程 | 2007-2023 | 1510678.65 | 428000.96 | 75000 | 土建 | 广东台山广海湾工业园区管理委员会、江门市交通运输局、江门市新会区公路发展有限公司、台山市交通运输局
(1) | 香港惰性拆建物料台山处置工程（广海湾填海工程） | 香港惰性拆建物料台山处置区1040.95公顷（包括建设相应的海堤、回填土方、区内排洪设施），年处置量1000万吨 | 2007-2022 | 620000 | 379597 | 20000 | 土建 | 广东台山广海湾工业园区管理委员会 | 台山市政府
(2) | 国道G240线新会会城至牛湾段改建工程 | 公路改扩建37.1公里 | 2019-2023 | 401732 |  | 5000 | 路基、桥涵建设 | 江门市新会区公路发展有限公司 | 新会区政府
(3) | 国道G240台山大江至那金段改扩建工程 | 一级公路改扩建33.687公里 | 2019-2022 | 225247 |  | 30000 | 路基、桥涵建设 | 台山市交通运输局 | 台山市政府
(4) | 国道G240线台山那金至广海段改扩建工程 | 一级公路改扩建24.89公里 | 2019-2022 | 147191.65 |  | 5000 | 路基、桥涵建设 | 台山市交通运输局 | 台山市政府
(5) | 台山至开平快速路及龙山支线工程 | 一级公路兼城市快速路5.599公里 | 2016-2020 | 116508 | 48403.96 | 15000 | 路基、路面、桥涵、隧道建设 | 江门市交通运输局 | 台山市政府
9 | 江门中微子实验站配套基建工程 | 建设地下实验厅及地面办公大楼，建筑面积1.3万平方米 | 2014-2020 | 35000 | 33700 | 800 | 土建 | 开平中微子研究中心 | 开平市政府
| 新开工项目共3项 |  |  | 607728 | 0 | 28900
1 | 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 | 一级公路改扩建34.42公里 | 2019-2022 | 441100 |  | 10000 | 路基、桥涵建设 | 开平市交通运输局 | 开平市、鹤山市政府
2 | 开平翠山湖热电联产燃气项目 | 装机3×12万千瓦 | 2019-2021 | 133056 |  | 8900 | 土建、设备购置安装 | 开平智慧能源有限公司 | 开平市政府
3 | 江门市潭江河流治理工程（新会段） | 加固银洲湖支流16.6公里，重建穿堤建筑物47座，新建闭口水闸11座 | 2019-2022 | 33572 |  | 10000 | 水闸主体工程和堤防工程 | 新会区水务局 | 新会区政府
二 | 产业工程(共24项) |  |  | 7124204 | 1178950 | 665000
| 投产项目共1项 |  |  | 50000 | 40000 | 10000
1 | 江门华津集团精密金属连接件生产线扩建项目 | 扩建冷轧卷板生产线，建设车间一、车间二、车间三、门卫、宿舍楼、写字楼、高压电房，总建筑面积8.5万平方米，年产冷轧卷板65万吨 | 2017-2019 | 50000 | 40000 | 10000 | 土建、设备安装 | 江门市华津金属制品有限公司 | 新会区政府
| 续建项目共17项 |  |  | 6269204 | 1138950 | 506000
1 | 江门广东隆鑫高端机车全球制造基地 | 一期建设总装联合厂房、车架车间、研发中心、检测中心、动力站房、宿舍、食堂等，二期建设物流仓库，总建筑面积7.5万平方米，安装自动管加工线、机器人焊接线、检测设备等，年产中大排量摩托车22万辆（套） | 2018-2023 | 110000 | 19400 | 10000 | 土建、设备安装 | 广东隆鑫机车有限公司 | 鹤山市政府
2 | 江门海目星激光智能装备制造项目 | 建设研发大楼、标准厂房、生活配套楼等，总建筑面积9.7万平方米，生产激光打标设备、激光切割设备、锂电专用设备、自动化生产线 | 2017-2021 | 70000 | 30000 | 10000 | 土建、设备安装 | 海目星（江门）激光智能装备有限公司 | 蓬江区政府
3 | 江门德昌电机产业城项目 | 研发生产微型电机、汽车零部件、电子驱动装置、医疗器械、新材料、智能化专用设备及模具等先进装备，配套建设工程研发设计中心 | 2018-2021 | 300000 | 5000 | 15000 | 土建、设备安装 | 华生电机（江门）有限公司 | 高新区及江海区政府
4 | 江门广东富华工程装备制造有限公司生产高端装载机项目 | 建设厂房、研发中心、宿舍楼等，建筑面积80万平方米，配置切割机、焊接机、冲压机、剪板机等设备，年产2万台高端装载机 | 2018-2023 | 300000 | 8000 | 8000 | 土建、设备安装 | 鹤山市富华工业发展有限公司 | 鹤山市政府
5 | 江门广东轨道交通产业园 | 建设组装系统、涂装系统、车体系统、调试系统、厂区工程等，年制造城际动车组400辆，年城际动车组三级修65列，四、五级修各35列 | 2010-2020 | 1100000 | 525000 | 20000 | 土建、设备安装 | 江门市新会区经济开发区管委会 | 新会区政府
6 | 广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车发动机精密铝合金压铸加工件项目 | 建设厂房，购置安装设备，年产3.5万吨汽车精密铝合金压铸件 | 2012-2020 | 100000 | 46650 | 10000 | 土建、设备安装 | 广东鸿特精密技术（台山）有限公司 | 台山市政府
7 | 江门得润汽车零部件及配件生产基地建设项目 | 建设集汽车零部件及配件研发、生产、销售于一体的创新型产业化基地，包括47万平方米厂房、研发中心及其他配套设施，配置电测机等专用设备，年产4000万件汽车线束、连接器、透镜等汽车零部件及配件 | 2017-2022 | 213000 | 95000 | 15000 | 土建、设备安装 | 鹤山市得润电子科技有限公司 | 鹤山市政府
8 | 江门优美科新能源汽车锂电池材料项目 | 项目两期建设，其中一期建设写字楼1栋，锂电生产车间6个，中间产品仓库一个，年产10万吨新能源汽车锂电池正极材料 | 2018-2022 | 261104 | 5000 | 40000 | 土建、设备安装 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 高新区及江海区政府
9 | 江门广东炫丽新材料科技有限公司厂房和附属设施建设项目 | 建设1栋3层车间、2栋1层车间、2栋4层综合楼、地下设备间（地下一层）和保安室，建筑面积3.2万平方米，安装挤出机、脱水机、干燥混合机、混色机、冷却水泵等设备，年产医疗耗材材料3.1万吨 | 2018-2020 | 10100 | 3000 | 3000 | 土建、设备安装 | 广东炫丽新材料科技有限公司 | 恩平市政府
10 | 江门芳源新能源动力电池正极材料生产项目 | 建设生产设施，建筑面积约5万平方米，安装浸出反应釜、压滤机、萃取线、合成反应釜、清洗器、干燥、除磁、包装等设备，年产1万吨高品质NCA/NCM前驱体（锂离子电池正极材料） | 2018-2021 | 250000 | 10000 | 10000 | 土建、设备安装 | 江门芳源锂能科技有限公司 | 新会区政府
11 | 江门谦信化工发展有限公司环保溶剂及精细化工升级项目(一期) | 建设生产设施，建筑面积14965平方米，生产醋酸酯和丙烯酸丁酯，设计产能68万吨/年 | 2018-2020 | 150000 | 2000 | 50000 | 土建、设备安装 | 江门谦信化工发展有限公司 | 新会区政府
12 | 江门高新区高新创智城 | 建设国家科技创新体验中心、企业品牌展示中心、企业孵化平台企业服务平台、电子商务示范园等，建筑面积57万平方米 | 2014-2020 | 235000 | 62000 | 15000 | 土建 | 江门高新区总部科技园有限公司 | 高新区及江海区政府
13 | 江门人才岛全岛开发建设项目 | 岛屿片区开发、房建工程、公用工程、岛屿路网及管网，其它基础设施配套工程等 | 2018-2023 | 2800000 | 250000 | 250000 | 土建 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 蓬江区政府
14 | 江门新建兰芳园（广东）食品工业园 | 建设生产设施，建筑面积8万平方米，引进全自动无菌预制杯灌装机4台及配套国产设备，年产16.8万吨液体奶茶 | 2018-2020 | 55000 | 25000 | 15000 | 土建、设备安装 | 兰芳园（广东）食品有限公司 | 蓬江区政府
15 | 鹤山市东古调味食品有限公司改扩建项目 | 建设晒池、厂房、污水处理站、锅炉车间、员工宿舍楼、写字楼等，总建筑面积43万平方米 | 2017-2020 | 80000 | 10000 | 5000 | 土建、设备安装 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 鹤山市政府
16 | 江门广东四方威凯涂料生产项目 | 建设生产设施，建筑面积约为5.8万平方米，涂料年产能6万吨，包括高固体分高性能环保涂料3万吨（含粉末涂料、不含TGIC粉末涂料）、水性涂料2万吨，高性能树脂1万吨 | 2018-2020 | 35000 | 10000 | 15000 | 土建、设备安装 | 广东四方威凯高新技术有限公司 | 新会区政府
17 | 江门广东省农产品加工示范区 | 建设物流交易区、肉类、水产品加工区，粮油加工区、水产品交易展示及商业服务区等 | 2016-2020 | 200000 | 32900 | 15000 | 土建 | 台山农业局 | 台山市政府
| 新开工项目共6项 |  |  | 805000 | 0 | 149000
1 | 江门广东富华重工制造有限公司年产200万套商用车底盘零部件智能制造项目 | 改造提升原有厂房、更新替换生产设备、建设驱动桥等高附加值产品生产线，提升公司产能20%—30%，达到年产200万套（130万根车轴、20万套驱动桥、10万根前桥、15万套支腿、8万套鞍座、3万套板悬、10万套空悬）商用车底盘零部件 | 2019-2020 | 200000 |  | 60000 | 土建、设备安装 | 广东富华重工制造有限公司 | 台山市政府
2 | 金桥轻合金科技（江门）有限公司年产5万吨汽车零部件铝合金新型金属材料的研发与制造建设项目 | 建设1层钢结构厂房、4层混疑土结构厂房、综合办公大楼等，总建筑面积约30万平方米，年产汽车的铝合金车体及零部件约5万吨 | 2019-2023 | 100000 |  | 8000 | 土建、设备安装 | 金桥轻合金科技(江门)有限公司 | 台山市政府
3 | 台山市中镁科技有限公司年产5万吨镁合金产品系列建设项目首期 | 首期建设4栋1层车间及2栋3层车间，建筑面积5.4万平方米，年产5万吨镁合金产品 | 2019-2021 | 150000 |  | 30000 | 土建、设备安装 | 台山市中镁科技有限公司 | 台山市政府
4 | 江门志特新材料科技有限公司年产铝合金模板100万平方米项目 | 建设开料车间、冲孔车间、焊接车间、试拼装车间、旧板回收车间、原材料仓库、写字楼等，建筑面积20万平方米，配置铝合金模板生产线12条，铁件生产线8条，旧板翻新生产线4条，机器人生产线4条，年产铝合金模板100万平方米 | 2019-2026 | 100000 |  | 23000 | 土建、设备安装 | 江门志特新材料科技有限公司 | 开平市政府
5 | 江门广东江晟铝业有限公司生产铝合金型材项目 | 建设生产车间一、二、三、四，熔铸车间、写字楼、宿舍楼、配电房等，建筑面积11.7万平方米，配置熔炼炉、挤压机、氧化线、喷化线等生产设备，年产铝合金型材5.7万吨 | 2019-2020 | 120000 |  | 20000 | 土建、设备安装 | 广东江晟铝业有限公司 | 鹤山市政府
6 | 开平市荣群铝业有限公司生产铝模板及构件项目 | 建设厂房、写字楼、宿舍等，建筑面积25万平方米，安装铝模数控生产设备生产线10条，PC构件生产自动化生产线3条，年产铝合金模板60万平方米、PC构件30万平方米 | 2019-2025 | 135000 |  | 8000 | 土建、设备安装 | 开平市荣群铝业有限公司 | 开平市政府
三 | 民生保障工程(共10项) |  |  | 907171.64 | 329132 | 116300
| 投产项目共2项 |  |  | 63400 | 42562 | 19000
1 | 广东江门幼儿师范高等专科学校新校区（一期） | 建设教学楼A、教学楼B、教学楼C、教学楼D、教学楼E、饭堂、辅助用房，建筑面积6.92万平方米 | 2017-2019 | 43300 | 32562 | 10500 | 土建 | 江门幼儿师范学校 | 市教育局 江门幼师 市建管中心 高新区及江海区政府
2 | 开平市第二人民医院 | 建设急诊部、门诊部、医技部、住院部、行政管理用房，保障系统用房、院内生活用房及垃圾站一座，污水处理站一座，建筑面积约3.32万平方米，建成拥有床位数400张的二级甲等综合医院 | 2017-2019 | 20100 | 10000 | 8500 | 土建 | 开平市第二人民医院 | 开平市政府
| 续建项目共8项 |  |  | 843771.64 | 286570 | 97300
1 | 广东南方职业学院睦洲校区及产学研科技创新园区项目 | 新建教学楼、图书馆、体育馆、宿舍、食堂，总建筑面积约63.5万平方米，招生16000人 | 2018-2020 | 120000 | 13000 | 22000 | 土建 | 广东南方职业学院 | 新会区政府
2 | 五邑大学现代工程综合训练中心项目工程 | 建设地下室、裙房及三栋塔楼组成，总建筑面积约4.9万平方米，其中地上建筑面积38582平方米，由两层裙房及楼高6层、9层、12层的三栋塔楼组成，地下建筑面积10853.9平方米 | 2016-2020 | 33051 | 4770 | 7500 | 土建 | 五邑大学 | 五邑大学
3 | 开平市妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健综合大楼 | 建设妇幼保健综合大楼，建筑总面积约1.9万平方米，地上13层（首层架空）、地下1层 | 2018-2020 | 6500 | 1100 | 5300 | 土建 | 开平市妇幼保健计划生育服务中心 | 开平市政府
4 | 恩平市大槐镇中心卫生院易址迁建综合楼 | 建设卫生院综合楼，总建筑面积21181.01平方米，其中，地下建筑面积1796.37平方米，地上建筑面积19384.65平方米 | 2017-2020 | 18000 | 10000 | 3000 | 土建 | 恩平市大槐镇中心卫生院 | 恩平市政府
5 | 开平市中心医院妇产儿科住院大楼建设项目 | 建设妇产儿科住院大楼，总建筑面积约2万平方米，集产科、妇科、急危妇产儿重症救治、儿科、妇幼公卫、保健、预防等于一体 | 2018-2020 | 11000 | 900 | 7000 | 土建 | 开平市中心医院 | 开平市政府
6 | 台山市妇幼保健院新院建设 | 建设门诊医技楼、住院楼、行政楼、专家楼、能源中心楼等，总建筑面积7.86万平方米(其中地上6.67万平方米，地下1.19万平方米），规划床位500张，地面及地下配套停车位880个 | 2018-2022 | 48133.64 | 3000 | 20000 | 土建 | 台山市妇幼保健院 | 台山市政府
7 | 恩平市妇幼保健院综合大楼项目 | 建设恩平市妇幼保健院综合大楼，楼高5层，建筑面积12640平方米 | 2016-2020 | 7087 | 3800 | 2500 | 土建 | 恩平市妇幼保健计划生育服务中心 | 恩平市政府
8 | 江门市赤坎古镇华侨文化展示旅游项目 | 建设旅游接待中心、文化展示场馆、住宿、餐饮、文化娱乐设施、停车场、演艺场所等，建筑面积60万平方米，年接待能力超600万人次 | 2015-2022 | 600000 | 250000 | 30000 | 土建 | 开平市赤坎旧埠旅游发展有限公司 | 开平市政府

## 江门预备(29)
广东省（江门部分）2019年重点建设前期预备项目计划
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 估算总投资 | 2018年主要前期工作内容 | 项目类型 | 项目单位 | 责任单位 | 备注
| 合计(共36项) |  | 28300740
| 省直属单位(共7项) |  | 19738100
1 | 深岑高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程 | 高速公路改扩建40.051公里 | 828100 |  | 高速公路项目 | 广东江中高速公路有限公司 | 市交通局
2 | 佛江高速公路北延线 | 高速公路改扩建31公里 | 700000 |  | 高速公路项目 |  | 市交通局
3 | 广东滨海旅游公路 | 普通公路2139公里 | 12200000 |  | 普通公路项目 |  | 市交通局
4 | 珠海经江门至肇庆铁路 | 铁路207公里 | 4320000 |  | 国铁干线项目 | 省铁投集团 | 市发改局
5 | 新建通用机场建设项目 | 在江门、清远、梅州、惠州等地新建一批通用机场项目 | 500000 |  | 机场工程 |  | 市发改局
6 | 江门LNG接收站 | 建设LNG储罐、码头及配套设施，接收能力300万吨/年 | 700000 |  | 石油天然气项目 |  | 市发改局 台山市政府
7 | 江门华商教育城（一、二期）建设项目 | 建设广州华商职业学院江门校区，总建筑面积127.26万平方米 | 490000 |  | 现代职业教育体系建设项目 | 广州华商职业学院 | 新会区政府
| 江门市填报项目合计(共29项) |  | 8562640
一 | 基础设施工程(共11项) |  | 4697340
1 | 深圳至岑溪高速公路江门龙湾至共和段改扩建工程 | 高速公路改扩建19.021公里 | 285920 |  | 高速公路项目 | 江门市江鹤高速公路有限公司 | 市交通局
2 | 江门市银洲湖高速公路 | 高速公路53.8公里 | 938800 |  | 高速公路项目 |  | 市交通局
3 | 南海至鹤山高速（新台高速北延线） | 高速公路50公里 | 1092820 |  | 高速公路项目 | 江门市交通运输局 | 市交通局
4 | 黄茅海通道 | 高速公路30公里 | 1272900 |  | 高速公路项目 | 江门市交通运输局 | 市交通局
5 | 江门北站综合货运枢纽一期工程（广珠铁路鹤山站铁路货场扩建工程） | 建设货运铁路工程、标准仓储库、货场内道路及市政配套设施等 | 125600 |  | 综合交通枢纽及一体化设施项目 | 江门市珠西物流发展有限公司 | 鹤山市政府
6 | 江门港广海湾港区广海湾作业区5万吨级通用码头工程 | 建设1个5万吨级通用泊位、1个2万吨级杂货泊位 | 97000 |  | 港口码头项目 | 台山市广海湾资产经营有限公司 | 台山市政府
7 | 江门港广海湾港区广海湾作业区防波堤工程 | 东防波堤总长1238米；西防波堤总长1725米，堤顶高程7.0米；拦沙堤总长7572米 | 240700 |  | 港口码头项目 | 台山市广海湾资产经营有限公司 | 台山市政府
8 | 江门港广海湾港区广海湾作业区进港航道工程 | 建设2万吨级杂货船的航道7.6公里（5万吨级散货船减载乘潮进港） | 61300 |  | 航道整治项目 | 台山市广海湾资产经营有限公司 | 台山市政府
9 | 江门崖门出海航道二期工程 | 建设航道67.5公里 | 215000 |  | 航道整治项目 |  | 新会区政府
10 | 江门市江新联围达标加固工程 | 干堤加固91.764公里，包括堤身防渗灌浆、穿堤建筑物防渗灌浆、干堤加高培厚、堤顶道路硬化（沥青持力层）、干堤沿线工程设施修整等 | 25000 |  | 水利防灾减灾项目 | 江门市江新联围管理处 | 市水利局
11 | 江门潭江流域重点支流水安全治理工程 | 对潭江流域13条重点支流（镇海水、莲塘水、白沙水、沙冲河、礼乐河、江门水道、田金河、蚬冈水、新昌水、新桥水、龙湾河、址山水、公益水）实施水安全治理工程建设，包括河道堤围加固、河道清淤、水安全相关水工建筑物建设等 | 342300 |  | 水利防灾减灾项目 | 江门市水资源开发利用中心 | 市水利局
二 | 产业工程(共16项) |  | 2965300
1 | 江门鹤山安栢电路版厂有限公司电路板项目 | 建设厂房及配套，生产多层高密度线路板，分三期建设，一期年产50万平方米，二期年产150万平方米，三期年产250万平方米 | 130000 |  | 电子信息项目 | 鹤山安栢电路版厂有限公司 | 鹤山市政府
2 | 江门新豪智能电子产品项目 | 建设生产设施，生产绝缘金属基板等智能装备应用型电子产品，用于新能源汽车、自动驾驶汽车、智能设备、智能穿戴、机器人、无人机等领域 | 100000 |  | 电子信息项目 | 新豪国际集团有限公司 | 鹤山市政府
3 | 江门广东丰江电池制造有限公司密封免维护铅酸电池和胶体蓄电池项目 | 建设厂房、研发楼等，建筑面积9.56万平方米，安装铅粉机（QFZ-24S3）、铸板机（ZX-8型）、合膏机（HG-1000）等，年产500万KVAH密封型免维护铅酸蓄电池和胶体蓄电池 | 102000 |  | 电子信息项目 | 广东丰江电池制造有限公司 | 鹤山市政府
4 | 江门中德人工智能产业园 | 建设中德人工智能研究院、四维时代总部、五邑大学中德人工智能学院、中德加速器和中德智能工厂示范基地 | 100000 |  | 人工智能项目 |  | 蓬江区政府
5 | 江门锋尚医疗智能化光学系统生产基地项目 | 建设生产基地，生产手机光学镜头及医疗智能化光学系统 | 130000 |  | 智能制造项目 | 广州锋尚电器有限公司 | 鹤山市政府
6 | 江门菲恩激光智能装备产业园项目 | 建设产业园，研发、生产自动化智能设备、工业机器人和机械手、数控机床、新型通用机械、电器设备、精密零部件、机动车配件、通讯器材及配件、灯饰及配件 | 100000 |  | 智能制造项目 | 广州锋尚电器有限公司 | 鹤山市政府
7 | 江门市蓬江区大长江智能制造和整体搬迁改造项目 | 利用大长江集团现有土地，新增部分用地，实施大长江集团整体搬迁，包括新厂区及生活配套设施建设 | 320000 |  | 智能制造项目 |  | 蓬江区政府
8 | 江门美达年产二十万吨高性能聚酰胺新材料生产（首期）项目 | 建设厂房及配套，建筑面积约19.8万平方米，安装聚酰胺聚合生产线8条、聚酰胺长丝生产线40条、锦纶加弹机100台等，年产聚酰胺，高性能聚酰胺切片20万吨、差别化聚酰胺长丝4万吨、功能性聚酰胺纶长丝6万吨 | 200000 |  | 新材料产业工程 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 新会区政府
9 | 江门同方照明科技园项目 | 总厂区旧厂房改造，建筑面积66.13万平方米；员工二村旧住宅改造，建筑面积13.19万平方米；员工一村旧厂房改造，建筑面积7.91万平方米 | 512000 |  | 半导体照明项目 | 鹤山同方照明科技有限公司 | 鹤山市政府
10 | 深圳-江门工业园大泽园区 | 建设园区生活配套、市政公用基础设施、产业孵化基地、土地平整、土地征收整理等，打造新能源新材料、电子信息和先进装备制造平台 | 299800 |  | 综合生产服务项目 | 江门市新会区大泽镇人民政府 | 新会区政府
11 | 粤澳(江门)产业合作示范区 | 新建市政道路工程（道路工程、道路绿化工程、路灯照明工程等）、综合管线工程（给水工程、排水工程、排污工程、电力电信管沟工程等）、公共绿地工程（公共绿地及防护绿地）、公共配套设施工程、园区污水处理厂建设工程及其他相关配套设施建设工程 | 243000 |  | 综合生产服务项目 | 江门市新会区崖门镇人民政府 | 新会区政府
12 | 深圳-江门工业园司前园区 | 包括园区内路网建设，水库扩容及河堤加固，景观绿化，污水处理厂及污水管网，高压线改迁，产业孵化基地，生活配套基础设施、市政公用服务基础设施，园区土地平整，土地征收整理，园区外路网及给排水管网改造建设 | 281500 |  | 综合生产服务项目 | 江门市新会司前装备产业园区开发有限公司 | 新会区政府
13 | 江门珠西新材料集聚区（二、三区）基础配套设施工程 | 建设道路工程、交通与监控、桥梁工程、排水工程、给水消防工程、电气工程（照明工程、电力管沟、信息管沟）、景观绿化工程、污水处理厂、人才公寓、停车场、市政公用配套设施、危废品中转站等 | 219000 |  | 综合生产服务项目 | 江门市新会区古井镇人民政府 | 新会区政府
14 | 江门广东华泰纸业有限公司二期年产35万吨包装纸项目 | 建设造纸车间、成品仓库、废纸棚等，建筑面积为10万平方米，新建一条年产35万吨包装纸生产线，主要产品为低定量包装纸 | 80000 |  | 轻工业提升项目 | 广东华泰纸业有限公司 | 新会区政府
15 | 江门美好装配式建筑科技项目 | 建设1个生产基地，安装3条生产线线，其中德国进口自动流水线2条，异型构件生产自动流水线1条，预计年产30万方预制件及配套 | 100000 |  | 建材项目 | 美好建筑装配科技有限公司 | 鹤山市政府
16 | 江门鹤山市正和有色金属有限公司铅锌生产项目 | 按新型、现代化、绿色环保标准建设一座矿山和一个选矿厂，年产40万吨矿石量、铅锌金属量2.67万吨，达到中型生产规模 | 48000 |  | 资源开发项目 | 鹤山市正和有色金属有限公司 | 鹤山市政府
三 | 民生保障工程(共2项) |  | 900000
1 | 江门台山市下川岛川东顺峰集团旅游项目 | 建设台山市下川岛和平洲岛区域内“下川岛国际度假岛”国家5A级滨海度假旅游休闲项目 | 600000 |  | 文化旅游项目 | 台山市顺峰旅游投资开发有限公司 | 台山市政府
2 | 江门古劳水乡旅游度假区项目 | 建设OCAMP旅游度假、水乡风情民宿、卡农体验乐园、四季五彩缤纷水道、花香码头、西江美食街区，咏春文化体验地、梦幻夜色水乡、水上集市、旅游信息中心等 | 300000 |  | 文化旅游项目 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 鹤山市政府